**VSEBINSKO POROČILO PO AKTIVNOSTIH**

**LETO 2019**

Janko Pešl

Ravne na Koroškem 15.1.2020

**OPERACIJA: KOVAČNICA IDEJ, PARTNERSTEV IN PRODUKTOV ZA BOLJŠI JUTRI.**

V letu 2019 smo uspeli pridobiti sredstva za izvedbo operacije. Dosegli smo vse zastavljene kazalnike. Konkretno pa naslednje učinke po aktivnostih.

* 1. **Izdelava strateškega načrta spletne kampanje o socialnem podjetništvu med ranljivimi ciljnimi skupinami**

Izdelana je bil document z načrtom spletne kampanje s koriščenjem kanalov spletnih omrežij.

* 1. **Izdelava spletnih orodij za izvajanje kampanje**

Izdelana so bila vsa spletna orodja za izvajanje spletne kampanje spletna stran, Facebook stran, Youtube kanal in Instagram profil. Podobnejši opis je v prilogi poročila zunanjega izvajalca o opravljenih delih.

* 1. **Izdelava vsebin za spletno kampanjo**
* Izdelava 5 vabil za delavnice in okroglo mizo,
* 83 grafik za Facebook,
* 32 grafik za Instagram.
	1. **Upravljanje s spletnimi orodji**
* Uvajanje v delo s spletnimi orodji
* 5 objav posnetkov na Youtuba kanalu
* 31 objav na Facebook strain
* Polnjenje spletne strani z dogodki in statičnimi vsebinami.
	1. **Okrogla miza o Socialnem podjetništvu v Mežiški dolini**
* Izvedena online okrogla miza o socialnem podjetništvu v Mežiški dolini s 42 udeleženci od tega 5 gosti.
* 1 Analiza o stanju socilanega podjetništva v regiji.
	1. **Aktivacija in animiranje ciljne skupine mladih**
* V mesecu aprilu in maju je bilo opravljenih 179 klicev različnih potencialnih ,udeležencev iz ciljne skupine naše operacije,
* 5 objav na spletni strani partnerja,
* 5 poslanih vabil po emailu .

**2.1. Pregled dobrih praks izobraževanj iz področja socialnega podjetništva in projektnega menedžmenta**

- Z brskanjem po spletu smo sestavili 1 seznam potencialnih izobraževanj s 19 različnimi potencialnimi organizatorji.

**2.2. Priprava materialov za izobraževanja in usposabljanja**

- 4 pripravljene prezentacije v Powerpointu za online delavnice.

**2.3. Organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj**

- Izvedene 4 online delavnice 23.4. s 21 udeleženci, 7.5. s 21 udeleženci , 21.5. s 27 udeleženci in 28.5. s 17 udeleženci.

 **2.4. Svetovanje in mentoriranje zainteresiranim udeležencem izobraževanj in usposabljanj**

- izvedenih 410 ur svetovanj s strani vodilnega partnerja in partnerja 1 za pripravo projetne prijave Kulturopoloy.

**3.1. Iskanje oziroma sondiranje potencialnih partnerjev iz različnih sektorjev in ciljnih skupin operacije**

- 1 lista potencialnih partnerjev s 26 subjekti iz različnih sektorjev.

**3.2. Kreiranje partnerstev**

- 1 uspešno kreirano partnerstvo s podpisanim partnerskim sporazumom.

**3.3. Pridobivanje idej za razvoj novih in inovativnih produktov**

- 1 poročilo o pridobljenih projetnih idejah.

**3.4. Iskanje primernih razpisov za izpeljavo idej**

- 2 listi potencilno zanimivih razpisov za izpeljavo idej s skupno 22 razpisi.

**3.5. Priprava projektnih prijav**

- 1 pripravljena in oddana projektna prijava Kuturopoly.

**4.1. Vodenje in koordinacija projekta**

Izvedli smo 3 sestanke projektne skupine v živo in 4 ZOOM sestanke z namenom izpeljave aktivnosti projekta in priprave poročila.

**PROJEKT: SINERGIJA V GIBANJU 4D**

Skupaj s konzorcijskimi partnerji smo sodelovali pri prijavi na Javno razpis za profesionalizacojo NVO. Bili smo uspešni in pridobilo 50.000 EUR za zaposlitev za naslednji 2 leti.

V okviru projekta Sinergija v gibanju 4D smo v letu 2019 opravljali vlogo koordinatorja in vodenja projekta sodelovali oziroma smo bili nosilci pri naslednjih aktivnostih:

**3.1 Aktivnost:** Prenos dobrih praks med partnerji konzorcija na organizacijskem, zagovorniškem in strokovnem področju

**Konkretni koraki: Prijava na razpise**

Z mentorstvom in svetovanjem smo pri prijavah na razpise prijavitelju ponudili “know-how” ob prijavi na občinski javni poziv. Prijavitelj je s tem pridobil znanja za nadaljnje prijave na razpise, ki jih že uporablja v praksi in v konkretnih primerih.

**3.2 Aktivnost:** Iskanje virov financiranja za trajnost delovanja konzorcija

**Konkretni koraki:** Pomagali smo prijavitelju, partnerju 1 in partnerju 3 pri prijavi na Javni razpis HURA PROSTI ČAS. Vsi so bili pri prijavah uspešni.

Skupaj s pridruženim partnerjem RRA Koroška d.o.o. smo opravili več telefonskih razgovorov in en sestanek glede umestitve projekta konzorcija v Regionalni razvojni program (RRP). Prav tako smo lobirali za umestitev našega projekta v RRP pri občinah Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.

**3.3 Aktivnost:** Razvoj novih storitev (npr. skupni športni dnevi, skupna športna kartica, medpanožne priprave)

**Konkretni koraki:** Partnerji so organizirali novo skupno storitev “Hura prosti čas” (dokumentacija pri kazalnikih 5 in 8), ki je namenjena mladim od 5. do 15. leta starosti in h kateri se lahko priključijo vsi mladi, tudi tisti, ki se sicer ne ukvarjajo s kakšno športno panogo.

**3.4 Aktivnost:** Koordinacija projektnih aktivnosti

**Konkretni koraki:** Pripravljali smo vsa potrebna poročila. Koordinirali in podajali pomembne informacije partnerjem konzorcija za izvajanje projekta.

**4.1 Aktivnost:** Organizacija komplementarnih izobraževanj za delo z mladimi

**Konkretni koraki:** Izvedli smo izobraževanje na področju “Integritete”): na usposabljanju 15.1.2020 se je usposobilo 5 strokovnih delavcev. Dodano je tudi gradivo z usposabljanja.

**4.2 Aktivnost:** Organizacija izobraževanj za prostovoljce partnerskih organizacijah

**Konkretni koraki:** Organizirali smo dva izobraževanja prostovoljcev iz področja zdrave prehrane in organizacije dela v klubu , ki se jih je skupaj udeležilo 28 prostovoljcev.

**PROGRAM: KOROCIV**

V okviru projekta je bilo opravljenih 640 ur za različne aktivnosti.

Aktivnosti:

Uspešno smo zaključili projekt KOROCIV za obdobje od 1.11.2017 – 31.5.2019

1. **Vodenje in koordinacija projekta**
* Uspešno smo izvedli vse aktivnosti in pripravili vsa poročila.
1. **Program NVO s potencialom**
* S svojimi aktivnostmi smo v okviru programa izvedli različna usposabljanja na področjih zagovorništva in organizacijskega razvoja. Usposobilo se je 24 NVO od tega 7 NVO s potencialom.
1. **SKLAD ZA NVO**
* Sodelovali smo uvedbi inštrumenta sklada za NVO v Občini Ravne na Koroškem.

**Organizacija šole retorike za NVO**

Organizirali smo dvodnevni nadaljevalni tečaj in delavnico retorike za člane NVO. Aktivnost je potekala 17 in 18.4.2019 na Ravna na Koroškem.

**Priprava vlog za občine**

Za Občino Ravne na Koroškem smo pripravili vlogo za prodajo rimskega vrelca na EIPP.